## DIAGRAMA DE COMPONENTES
|  | PROYECTO | SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADMISIÓN
| SISTEMA DE INSCRIPCIÓN |  | PLANIFICAR EVALUACIÓN | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | GESTIÓN DE BECAS
SISTEMA DE GESTIÓN CURRICULAR
| SISTEMA DE EVALUACIÓN |  | TOMAR EVALUACIÓN | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO DE DEUDAS
| BANCO DE PREGUNTAS |  | GENERADOR DE EVALUACIONES | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | SISTEMA DE NIVELACIÓN
| INSCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | MATRÍCULA
| INTERESADO (PARA QUE SE INSCRIBA) INSCRITO POSTULANTE |  | INGRESANTE | PAGO MATRICULADO(SEL ASIG)
SEGUIMIENTO

## Backlog
# | COMPONENTE | ENTREGABLE | ACTOR | CONSULTAS | Respuestas | REGLAS | CONSIDERACIONES
1 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de áreas y competencias
2 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de áreas y competencias
3 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de subcompetencias e indicadores
4 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de subcompetencias e indicadores
5 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Vista resumen de configuración de pesos
6 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de configuración de pesos
7 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de tipos de evaluación
8 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de tipos de evaluación
9 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de configuraciónes de cantidad de evaluaciones por evento
10 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de configuraciónes de cantidad de evaluaciones por evento
11 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Configuración de vacantes por evento de admisión
12 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Vacantes por modalidad de ingreso - Beca por primeros puestos
13 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Reporte: Estructura por tipo de evaluación
14 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Reporte: Matriz de competencias e indicadores
15 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Reporte: Perfil de ingreso de acuerdo a la carrera
16 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de parámetros de admisión
17 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Listar Miembros de comité permanente de admisión
18 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Mantenimiento de Miembros de comité permanente de admisión
19 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Asignación de competencias para gestión de banco de preguntas
20 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Vista resumen de banco de preguntas
21 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Editor de texto
22 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Registro de pregunta única
23 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Registro de pregunta agrupada
24 | BANCO DE PREGUNTAS | Proceso: Componente de encriptación de preguntas
25 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Lista de evaluaciones
26 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Mantenimiento de evaluaciones
27 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Selección de preguntas por evaluación
28 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Lista de preguntas para evaluaciòn
29 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Registro de evaluación de preguntas
30 | GENERADOR DE EVALUACIONES | JOB: Notificar días pendientes para realziar evaluación de preguntas
31 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Notificación: Formato de correo electrónico que notifica los días pendientes para evaluar preguntas
32 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Adjuntar portada para evaluación
33 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Reporte: Evaluación en PDF
34 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Formulario: Registro de aulas y horarios del evento
35 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Formulario: Lista de programaciones de comunicación para evento de admisión
36 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de programaciones de comunicación para evento de admisión
37 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Reporte: Distribución de postulantes por aula
38 |  | Reporte: Programación de aforo por aula para evento de admisión
39 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Reporte: Programaciones de comunicación por evento de admisión
40 | TOMAR EVALUACIÓN | Formulario: Registro de asistencia a evento de admisión
41 | TOMAR EVALUACIÓN | Formulario: Listado de incidentes de evaluación de admisión
42 | TOMAR EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de incidentes de evaluación de admisión
43 | TOMAR EVALUACIÓN | Reporte: Asistencia a evento de admisión
44 | TOMAR EVALUACIÓN | Reporte: Incidentes de evaluación de admisión
45 | TOMAR EVALUACIÓN | Notificación: Indicación de aula donde debe rendir el examen
46 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Lista de evaluaciones para carga de respuestas
47 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Carga de respuestas de evaluación
48 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Visualización de respuestas por postulante
49 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Configuración de notas mínimas de ingreso
50 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Procesamiento de resultados por evaluación
51 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Asignación de responsable(s) de validación de resultados y configuración de cantidad de evaluaciones a revisar
52 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Lista de evaluaciones para conformidad
53 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Revisión de evaluaciones para conformidad
54 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Resultados generales de evento de admisión
55 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Cuadro de nota máximo y mínimo del evento de admisión
56 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Conteo de evento de admisión
57 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Diagnóstico de respuestas por postulante en evento de admisión
58 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Reporte: Ingresantes por modalidad
59 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Reporte: Consolidado de notas por escuela profesional
60 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Reporte: Consolidado de nivelación
61 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Lista de accesitarios
62 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Notificación de condición de accesitario
63 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Generación de cargo para accesitario
64 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Para los ACCESITARIOS del Examen de Admisión
65 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Confirmación de INGRESO A LA USAT
66 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Consulta de condición de ingreso - Tuproyectodevida
67 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Correo para el NO INGRESANTE
68 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Recordatorio a los que no pagan matricula
69 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Confirmación de pago de matrícula
70 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Recordatorio que debe estudiar nivelación
71 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Modelo conceptual
72 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Análisis de los OLT
73 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Modelo lógico del datawarehouse
74 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Integración - Carga de datos (scripts)
75 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Integración -Implementación del ETL
76 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Integración -Pruebas del ETL
77 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Matriculados de matriculados en el ciclo de estudio
78 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: SIRIES - MINEDU
79 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Reporte general de todos los inscritos en un proceso de admisión
80 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: GESTIÓN DE DESEMPEÑO POR CARRERA - PROCESO DE ADMISIÓN
81 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: RESUMEN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR CARRERA
82 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Admisión por programa de estudios - postulante - ingresante
83 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Conteo de postulantes, ingresantes y matriculados por ciclo
84 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de postulante, ingresante y matriculado por tipo de colegio privado o público
85 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de matriculados de colegios preferentes
86 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Precedencia de colegio
87 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Logro de meta en base a las vacantes programadas
88 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Postulantes / Ingresantes / Matriculados por colegio
89 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Desempeño por ciclo
90 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicador: Coste por lead (CPL)
91 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicador: Porcentaje de conversión de interesado objetivo a postulante (%COP)
92 |  | Indicador: Porcentaje de conversión de interesado a postulante (%CIP)
93 |  | Indicador: Porcentaje de logro de metas de postulantes (%LMP)
94 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicadores: Porcentaje de conversión de postulante objetivo a ingresante (%CON)
95 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de conversión de postulante a ingresante (%CPN)
96 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de cumplimiento de perfil de ingreso (%PFI)
97 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de logro de metas de ingresantes (%LMN)
98 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Tasa de selectividad (TSE)
99 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 1
100 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 2
101 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 3
102 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 4
103 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 5
104 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 6
105 | PUESTA EN MARCHA | Pase a producción Release 1
106 | PUESTA EN MARCHA | Pase a producción Release 2
107 | PUESTA EN MARCHA | Pase a producción Release 3
108 | PUESTA EN MARCHA | Manual de usuario
109 | PUESTA EN MARCHA | Capacitación
110 | PUESTA EN MARCHA | Entrega a mantenimiento
111 | PUESTA EN MARCHA | Cierre del proyecto
39
| Avance de prototipos | 79.49% | 31
| Pendientes de prototipo | 20.51% | 8

## Hoja2 (hidden)
ID | COMPONENTE | ENTREGABLE | ESTIMADO | AVANCE | PENDIENTE | SPRINT | RELEASE | FECHA FIN | RESPONSABLE
22 | BANCO DE PREGUNTAS | Proceso: Componente de encriptación de preguntas | 21 | 0 | 21 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
21 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Registro de pregunta agrupada | 8 | 0 | 8 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
20 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Registro de pregunta única | 8 | 0 | 8 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
19 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Editor de texto | 8 | 0 | 8 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
18 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Vista resumen de banco de preguntas | 5 | 0 | 5 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
17 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Asignación de competencias para gestión de banco de preguntas | 3 | 0 | 3 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
16 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Mantenimiento de Miembros de comité permanente de admisión | 5 | 0 | 5 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz
15 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Listar Miembros de comité permanente de admisión | 3 | 0 | 3 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz

## Planificación
| PROYECTO | SISTEMA DE SUSTENTACIÓN |  | ANÁLISIS | 2020-05-25
| DISEÑO |  |  | INICIO | 2020-05-25 |  | APROBACIÓN | [36 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01
| PLANIFICACIÓN |  |  | INICIO |  |  | APROBACIÓN | [36 empty] | 33 | 34
| DESARROLLO |  |  | INICIO | 2020-08-20 | [6 empty] | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA
 | time axis 2020-08-20 to 2020-12-01
ID | COMPONENTE | ENTREGABLE | ESTIMADO | AVANCE | PENDIENTE | SPRINT | RELEASE | FECHA FIN | RESPONSABLE | C/DISEÑO | OBSERVACIÓN | time axis 2020-08-20 to 2020-12-01
1 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de áreas y competencias | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-20: 3
2 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de áreas y competencias | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-20: 4; 2020-08-21: 1
3 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de subcompetencias e indicadores | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-21: 3
4 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de subcompetencias e indicadores | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-21: 5
5 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Vista resumen de configuración de pesos | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-24: 3
6 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de configuración de pesos | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-24: 4; 2020-08-25: 4
7 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de tipos de evaluación | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-25: 3
8 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de tipos de evaluación | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-25: 3; 2020-08-26: 2
9 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Lista de configuraciónes de cantidad de evaluaciones por evento | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-26: 3
10 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de configuraciónes de cantidad de evaluaciones por evento | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-26: 3; 2020-08-27: 2
11 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Vacantes por modalidad de ingreso - Beca por primeros puestos | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  | - Cambiar CICLO ACADÉMICO por SEMESTRE ACADÉMICO - La configuración del número de vacantes para premiación de becas por orden de mérito si deben ir en el proceso de Evaluación | 2020-08-20: 5
12 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Configuración de vacantes por evento de admisión | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-27: 4; 2020-08-28: 4
13 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Reporte: Estructura por tipo de evaluación | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-28: 4; 2020-08-31: 4
14 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Reporte: Matriz de competencias e indicadores | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-08-31: 4; 2020-09-01: 4
15 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Reporte: Perfil de ingreso de acuerdo a la carrera | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-01: 4; 2020-09-02: 4
16 | SISTEMA DE EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de parámetros de admisión |  | 0 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  | Coordinar con Equipo de sustentaciòn para reutilizar
17 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Listar Miembros de comité permanente de admisión | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-20: 3
18 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Mantenimiento de Miembros de comité permanente de admisión | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-21: 4; 2020-08-24: 1
19 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Asignación de competencias para gestión de banco de preguntas | 3 | 3 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-21: 2; 2020-08-24: 1
20 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Vista resumen de banco de preguntas | 5 | 5 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-24: 5
21 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Editor de texto | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-24: 4; 2020-08-25: 4
22 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Registro de pregunta única | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-25: 4; 2020-08-26: 4
23 | BANCO DE PREGUNTAS | Formulario: Registro de pregunta agrupada | 8 | 8 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-26: 4; 2020-08-27: 4
24 | BANCO DE PREGUNTAS | Proceso: Componente de encriptación de preguntas | 21 | 21 | 0 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-08-27: 7; 2020-08-28: 7; 2020-08-31: 7
25 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Lista de evaluaciones | 3 | 3 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-04: 3
26 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Mantenimiento de evaluaciones | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-04: 5
27 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Selección de preguntas por evaluación | 8 | 8 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-07: 8
28 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Lista de preguntas para evaluaciòn | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-08: 5
29 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Registro de evaluación de preguntas | 8 | 8 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-08: 5; 2020-09-09: 3
30 | GENERADOR DE EVALUACIONES | JOB: Notificar días pendientes para realziar evaluación de preguntas | 5 | 3 | 2 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  | Se tiene la consulta | 2020-09-09: 3
31 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Notificación: Formato de correo electrónico que notifica los días pendientes para evaluar preguntas | 2 | 0 | 2 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado | bar: 2020-09-10
32 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Formulario: Adjuntar portada para evaluación | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-10: 5
33 | GENERADOR DE EVALUACIONES | Reporte: Evaluación en PDF | 21 | 21 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-11: 7; 2020-09-14: 7; 2020-09-15: 7
34 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Formulario: Registro de aulas y horarios del evento | 8 | 8 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  | En un grupo se puede dar más de una evaluación ? | 2020-09-04: 8
35 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Formulario: Lista de programaciones de comunicación para evento de admisión | 3 | 3 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  | Plantilla SMS / email | 2020-09-07: 3
36 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de programaciones de comunicación para evento de admisión | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-07: 5
37 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Reporte: Distribución de postulantes por aula | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-08: 5
38 |  | Reporte: Programación de aforo por aula para evento de admisión | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-08: 3; 2020-09-09: 2
39 | PLANIFICAR EVALUACIÓN | Reporte: Programaciones de comunicación por evento de admisión | 5 | 0 | 5 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  | envío SMS / email | bar: 2020-09-09
40 | TOMAR EVALUACIÓN | Formulario: Registro de asistencia a evento de admisión | 8 | 8 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-10: 8
41 | TOMAR EVALUACIÓN | Formulario: Listado de incidentes de evaluación de admisión | 3 | 3 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  | consultar si es necesario | 2020-09-11: 3
42 | TOMAR EVALUACIÓN | Formulario: Mantenimiento de incidentes de evaluación de admisión | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  | consultar si es necesario | 2020-09-11: 5
43 | TOMAR EVALUACIÓN | Reporte: Asistencia a evento de admisión | 5 | 5 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-14: 5
44 | TOMAR EVALUACIÓN | Reporte: Incidentes de evaluación de admisión | 3 | 3 | 0 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-14: 3
45 | TOMAR EVALUACIÓN | Notificación: Indicación de aula donde debe rendir el examen | 3 | 0 | 3 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-15
46 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Lista de evaluaciones para carga de respuestas | 5 | 5 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-21: 5
47 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Carga de respuestas de evaluación | 5 | 5 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-21: 3; 2020-09-22: 2
48 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Visualización de respuestas por postulante | 8 | 8 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-22: 6; 2020-09-23: 2
49 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Configuración de notas mínimas de ingreso | 8 | 8 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-23: 6; 2020-09-24: 2
50 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Procesamiento de resultados por evaluación | 13 | 13 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-24: 5; 2020-09-25: 8
51 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Asignación de responsable(s) de validación de resultados y configuración de cantidad de evaluaciones a revisar | 13 | 0 | 13 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado | bar: 2020-09-28 to 2020-09-29
52 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Lista de evaluaciones para conformidad | 3 | 3 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-29: 3
53 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Formulario: Revisión de evaluaciones para conformidad | 5 | 5 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-30: 5
54 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Resultados generales de evento de admisión | 8 | 8 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado |  |  | 2020-09-30: 3; 2020-10-01: 5
55 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Cuadro de nota máximo y mínimo del evento de admisión | 8 | 8 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-21: 3; 2020-09-22: 5
56 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Conteo de evento de admisión | 8 | 8 | 0 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz |  |  | 2020-09-22: 8
57 | PROCESAMIENTO DE RESULTADOS | Reporte: Diagnóstico de respuestas por postulante en evento de admisión | 8 | 0 | 8 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-23
58 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Reporte: Ingresantes por modalidad | 8 | 0 | 8 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-24
59 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Reporte: Consolidado de notas por escuela profesional | 8 | 0 | 8 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-25
60 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Reporte: Consolidado de nivelación | 8 | 0 | 8 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-28
61 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Lista de accesitarios | 3 | 0 | 3 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-29
62 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Notificación de condición de accesitario | 3 | 0 | 3 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-29
63 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Generación de cargo para accesitario | 3 | 0 | 3 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Andy Díaz | bar: 2020-09-30
64 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Confirmación de INGRESO A LA USAT | 3 | 0 | 3 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
65 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Para los ACCESITARIOS del Examen de Admisión | 3 | 0 | 3 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
66 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Formulario: Consulta de condición de ingreso - Tuproyectodevida | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
67 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Correo para el NO INGRESANTE | 3 | 0 | 3 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
68 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Recordatorio a los que no pagan matricula | 3 | 0 | 3 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
69 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Confirmación de pago de matrícula | 3 | 0 | 3 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
70 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Notificación: Recordatorio que debe estudiar nivelación | 3 | 0 | 3 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado
71 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Modelo conceptual | 21 | 0 | 21 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-10-05 to 2020-10-07
72 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Análisis de los OLT | 21 | 0 | 21 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-10-08 to 2020-10-12
73 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Modelo lógico del datawarehouse | 21 | 0 | 21 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-10-13 to 2020-10-15
74 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Integración - Carga de datos (scripts) | 21 | 0 | 21 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-10-16 to 2020-10-20
75 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Integración -Implementación del ETL | 21 | 0 | 21 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-10-21 to 2020-10-23
76 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | ETL: Integración -Pruebas del ETL | 21 | 0 | 21 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-10-26 to 2020-10-28
| PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 4 | 8 | #REF! | #REF! | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-10-29 to 2020-10-30
77 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Matriculados de matriculados en el ciclo de estudio | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-02
78 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: SIRIES - MINEDU | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-03
79 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Reporte general de todos los inscritos en un proceso de admisión | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-04
80 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Gestión de desempeño por carrera - Proceso de admisión | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-05
81 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Resumen del nivel de cumplimiento de la competencia por carrera | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-06
82 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Admisión por programa de estudios - postulante - ingresante | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-02
83 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Conteo de postulantes, ingresantes y matriculados por ciclo | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-03
84 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de postulante, ingresante y matriculado por tipo de colegio privado o público | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-04
85 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Porcentaje de matriculados de colegios preferentes | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-05
86 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Precedencia de colegio | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-06
87 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Logro de meta en base a las vacantes programadas | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-09
88 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Postulantes / Ingresantes / Matriculados por colegio | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-10
89 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Desempeño por ciclo | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-09
90 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Reporte: Coste por lead (CPL) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-13
91 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicador: Porcentaje de conversión de interesado objetivo a postulante (%COP) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-16
92 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicador: Porcentaje de conversión de interesado a postulante (%CIP) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-17
93 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicador: Porcentaje de logro de metas de postulantes (%LMP) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado | bar: 2020-11-18
94 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicadores: Porcentaje de conversión de postulante objetivo a ingresante (%CON) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-13
95 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicadores: Porcentaje de conversión de postulante a ingresante (%CPN) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-16
96 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicadores: Porcentaje de cumplimiento de perfil de ingreso (%PFI) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-17
97 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicadores: Porcentaje de logro de metas de ingresantes (%LMN) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-18
98 | DATA WAREHOUSE ADMISIÓN | Indicadores: Tasa de selectividad (TSE) | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Andy Díaz | bar: 2020-11-19
99 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 1 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 1 | RELEASE 1 |  | Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-09-02 to 2020-09-03
100 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 2 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-09-16 to 2020-09-17
101 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 3 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 3 | RELEASE 2 |  | Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-10-01 to 2020-10-02
103 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 5 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 5 | RELEASE 3 |  | Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-11-10 to 2020-11-11
104 | PUESTA EN MARCHA | Pruebas Sprint 6 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-11-19 to 2020-11-20
105 | PUESTA EN MARCHA | Pase a producción Release 1 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 2 | RELEASE 1 |  | Carlo Senmache, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-09-18
106 | PUESTA EN MARCHA | Pase a producción Release 2 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 4 | RELEASE 2 |  | Carlo Senmache, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-11-12
107 | PUESTA EN MARCHA | Pase a producción Release 3 | 8 | 0 | 8 | SPRINT 6 | RELEASE 3 |  | Carlo Senmache, Andy Diaz, Erick Nevado | bar: 2020-11-23
108 | PUESTA EN MARCHA | Manual de usuario | 8 | 0 | 8 | SPRINT 7 | RELEASE 3 |  | Cecilia Gastelo | bar: 2020-11-23
109 | PUESTA EN MARCHA | Capacitación | 21 | 0 | 21 | SPRINT 7 | RELEASE 3 |  | Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | bar: 2020-09-18; 2020-11-12
110 | PUESTA EN MARCHA | Entrega a mantenimiento | 8 | 0 | 8 | SPRINT 7 | RELEASE 3 |  | Hugo Saavedra
111 | PUESTA EN MARCHA | Cierre del proyecto | 4 | 0 | 4 | SPRINT 7 | RELEASE 3 |  | Hugo Saavedra | bar: 2020-11-23
|  | Esfuerzo Total | 827
|  | Número de días | 34 | [8 empty] | 2020-08-20: 15; 2020-08-21: 15; 2020-08-24: 18; 2020-08-25: 18; 2020-08-26: 16; 2020-08-27: 15; 2020-08-28: 15; 2020-08-31: 8; 2020-09-01: 4; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 18; 2020-09-04: 8; 2020-09-07: 13; 2020-09-08: 15; 2020-09-09: 15; 2020-09-10: 0; 2020-09-11: 0; 2020-09-14: 0; 2020-09-15: 11; 2020-09-16: 21; 2020-09-17: 8; 2020-09-18: 0; 2020-09-21: 3; 2020-09-22: 8; 2020-09-23: 5; 2020-09-24: 0; 2020-09-25: 0; 2020-09-28: 0; 2020-09-29: 0; 2020-09-30: 0; 2020-10-01: 0; 2020-10-02: 0; 2020-10-05: 0; 2020-10-06: 0
|  | Esfuerzo diario | 24.3235 | [8 empty] | 2020-08-20: 24.3235; 2020-08-21: 24.3235; 2020-08-24: 24.3235; 2020-08-25: 24.3235; 2020-08-26: 24.3235; 2020-08-27: 24.3235; 2020-08-28: 24.3235; 2020-08-31: 24.3235; 2020-09-01: 24.3235; 2020-09-02: 24.3235; 2020-09-03: 24.3235; 2020-09-04: 24.3235; 2020-09-07: 24.3235; 2020-09-08: 24.3235; 2020-09-09: 24.3235; 2020-09-10: 24.3235; 2020-09-11: 24.3235; 2020-09-14: 24.3235; 2020-09-15: 24.3235; 2020-09-16: 24.3235; 2020-09-17: 24.3235; 2020-09-18: 24.3235; 2020-09-21: 24.3235; 2020-09-22: 24.3235; 2020-09-23: 24.3235; 2020-09-24: 24.3235; 2020-09-25: 24.3235; 2020-09-28: 24.3235; 2020-09-29: 24.3235; 2020-09-30: 24.3235; 2020-10-01: 24.3235; 2020-10-02: 24.3235; 2020-10-05: 24.3235; 2020-10-06: 24.3235
|  | Esfuerzo faltante estimado | [9 empty] | 2020-08-20: 802.6765; 2020-08-21: 778.3529; 2020-08-24: 754.0294; 2020-08-25: 729.7059; 2020-08-26: 705.3824; 2020-08-27: 681.0588; 2020-08-28: 656.7353; 2020-08-31: 632.4118; 2020-09-01: 608.0882; 2020-09-02: 583.7647; 2020-09-03: 559.4412; 2020-09-04: 535.1176; 2020-09-07: 510.7941; 2020-09-08: 486.4706; 2020-09-09: 462.1471; 2020-09-10: 437.8235; 2020-09-11: 413.5; 2020-09-14: 389.1765; 2020-09-15: 364.8529; 2020-09-16: 340.5294; 2020-09-17: 316.2059; 2020-09-18: 291.8824; 2020-09-21: 267.5588; 2020-09-22: 243.2353; 2020-09-23: 218.9118; 2020-09-24: 194.5882; 2020-09-25: 170.2647; 2020-09-28: 145.9412; 2020-09-29: 121.6176; 2020-09-30: 97.2941; 2020-10-01: 72.9706; 2020-10-02: 48.6471; 2020-10-05: 24.3235; 2020-10-06: -4.1922e-13
|  | Esfuerzo faltante real | [9 empty] | 2020-08-20: 812; 2020-08-21: 797; 2020-08-24: 779; 2020-08-25: 761; 2020-08-26: 745; 2020-08-27: 730; 2020-08-28: 715; 2020-08-31: 707; 2020-09-01: 703; 2020-09-02: 703; 2020-09-03: 685; 2020-09-04: 677; 2020-09-07: 664; 2020-09-08: 649; 2020-09-09: 634; 2020-09-10: 634; 2020-09-11: 634; 2020-09-14: 634; 2020-09-15: 623; 2020-09-16: 602; 2020-09-17: 594; 2020-09-18: 594; 2020-09-21: 591; 2020-09-22: 583; 2020-09-23: 578; 2020-09-24: 578; 2020-09-25: 578; 2020-09-28: 578; 2020-09-29: 578; 2020-09-30: 578; 2020-10-01: 578; 2020-10-02: 578; 2020-10-05: 578; 2020-10-06: 578
| COMPONENTE | (Todas)
| FECHA FIN | (Todas)
| Etiquetas de fila | AVANCE | PENDIENTE
| Cecilia Gastelo | 0 | 56
| Hugo Saavedra | 0 | 12
| Erick Nevado | 0 | 271
| Andy Díaz | 0 | 279
| Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache | 0 | 147
| Carlo Senmache | 0 | 24
| Total general | 0 | 789
Suma de ESTIMADO
| Etiquetas de fila | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6 | SPRINT 7 | Total general
| Andy Díaz | 61 | 58 | 64 |  | 56 | 40 |  | 279 |  |  | 2020-08-24: 128; 2020-08-25: 16; 2020-08-26: 8
| Cecilia Gastelo | [6 empty] | 8 | 8 |  |  | 2020-08-24: 120; 2020-08-25: 15; 2020-08-26: 7.5
| Erick Nevado | 67 | 62 | 68 |  | 48 | 26 |  | 271 |  |  | 2020-08-24: 132; 2020-08-25: 16.5; 2020-08-26: 8.25
| Erick Nevado/Andy Diaz/Carlo Senmache |  |  |  | 126 |  |  | 21 | 147 |  |  | 2020-08-24: 126; 2020-08-25: 15.75; 2020-08-26: 7.875
| Hugo Saavedra | [6 empty] | 12 | 12 |  |  | 2020-08-24: 104; 2020-08-25: 13; 2020-08-26: 6.5
| Cecilia Gastelo, Andy Diaz, Erick Nevado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48 |  |  | 2020-08-24: 66; 2020-08-25: 8.25; 2020-08-26: 4.125
| Carlo Senmache, Andy Diaz, Erick Nevado |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 24 |  |  | 2020-08-24: 113; 2020-08-25: 14.125; 2020-08-26: 7.0625
| Total general | 136 | 136 | 140 | 142 | 112 | 82 | 41 | 789 |  |  | 2020-08-24: 765; 2020-08-25: 95.625; 2020-08-26: 47.8125
|  | 136 | 136 | 140 | 142 | 112 | 82 | 41 | 789
| Días | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.875 | 7 | 5.125 | 2.5625 | 49.3125
| Días acumulados | 8.5 | 17.25 | 26.125 | 33.125 | 38.25 | 40.8125 | 90.125
|  |  |  | Funcional |  |  | Reportes
| Semana |  |  | 6 |  |  | 9
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Riesgos
|  | RIESGOS DEL PROYECTO |  | 1 | MUY BAJO
|  |  |  | 2 | BAJO
|  |  |  | 3 | MODERADO
|  |  |  | 4 | ALTO
|  |  |  | 5 | MUY ALTO
N° | ETAPA | RIESGO | EFECTO | POSIBILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD | EVENTOS OCURRIDOS
1 | DISEÑO | Demora en el tiempo de respuesta de las consultas por parte del dueño del proceso | Retrasaría la entrega del diseño del sistema y el inicio de la estapa de planificación y desarrollo | 3 | 5 | ALTO | Se envío consultas sobre el diseño a VRI el 28.05.2020, al cierre del 29.05 no tenemos respuesta, generando 1 día de retraso, se envío recordatorio 29.05.2020
2 | DISEÑO | Demora en la aprobación del diseño de las interfaces del sistema | Retrasaría la entrega del diseño del sistema y el inicio de la estapa de planificación y desarrollo | 3 | 5 | ALTO
3 | PLANIFICACIÓN | Solicitar una compresión del cronograma podría implicar asignar más personas al equipo | Incremento del costo del proyecto y afectar a la ejecución de otro proyecto por compartir personal | 4 | 4 | ALTO
4 | EJECUCIÓN | Personal asignado al proyecto o un miembro de su hogar contraiga Covid-19 | Retrasaría la culminación del desarrollo de los entregables, retrasando la entrega del proyecto | 3 | 5 | ALTO
5 | EJECUCIÓN | Personal asignado al proyecto presente inconvenientes técnicos (avería de computadora del domicilio o del equipo de la universidad al que se conectan, corte o probelmas de rendimiento del servicio de internet) | Retrasaría el desarrollo de los entregables, retrasando la entrega del proyecto | 3 | 5 | ALTO
6 | TODAS | Cambios en el proceso de sustentación de tesis | Necesidad de modificar el alcance y planificación del proyecto | 2 | 5 | MODERADO
7 | DESARROLLO | Demora en la validación de los entregables desarrollados por parte de los interesados | Demora en el tiempo de entrega del proyecto | 3 | 5 | ALTO
8 | PUESTA EN MARCHA | Demora en la adquisición de las firmas digitales
9

## Directorio de carpetas
PERSONAL
APPCODE
Clase sustentación (appCode)
Clase notificaciones de sustentación (appcode)
Clase de generación de correlativos (appCode)
BOOTSTRAP
| MISIONALES |  | Clases, css, js
GESTIÓN DEL EGRESADO
SUSTENTACIÓN
Clase sustentación (appCode)
Formulario de registro de tesis
[5 empty] | Formulario de registro de tesis |  | aspx | diseño
[5 empty] | Formulario de registro de tesis |  | asp.vb | funciones y eventos
Formulario de evaluación de jurados
Formularios…
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
COMUNICACIÓN INTERNA
|  |  |  | Clase envío correo (appCode) |  |  | (de, para , asunto, contenido)
Clase notificaciones de sustentación (appcode)
[5 empty] | Notificar sustentación a TodoUsat |  | (de, para)
[5 empty] | Notificar sustentación a Jurados y tesistas |  | (de, para)
GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DOCUMENTARIO
Clase de generación de correlativos (appCode)
[5 empty] | Generar correlativo | (ACTA, SUST, FING, arrayParam []) : Correlativo
Formulario de configuración de documentos
Clase de generación de documentos (appCode)
Emitir acta de sustentación
[5 empty] | Emitir resolución de sustentación |  | (correlativo, arrayParam [])
DE APOYO
BIBLIOTECA
REPOSITORIO DE INVESTIGACIÓN
Clase de autorización de publicación (appCode)
Formulario de autorización de publicación

## Recursos
Equipo del proyecto
Análisis y diseño
Henry Cano | Analista Programador
Hugo Saavedra | Jefe de desarrollo de sistemas
Fátima Vásquez | Analista de calidad de software
Cecilia Gastelo | Analista Programador | Reemplazará a Fátima Vásquez durante su licencia por maternidad
Yuriko Pérez | Coordinador de desarrollo de sistemas
Carlo Senmache | Coordinador de desarrollo de sistemas
Desarrollo
Cantidad de entregables asignados | Colaborador
Componente | Edgard Peña | Henry Cano | José Banda | Osmar Lluén | Cecilia Gastelo | Coordinador DS | Hugo Saavedra | Total general
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 6
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
SISTEMA DE REPOSITORIO DE INVESTIGACIÓN |  | 1 | [5 empty] | 1
SISTEMA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS |  | 25 |  | 5 |  |  |  | 30
TRÁMITE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA | 3 | [6 empty] | 3
TRÁMITE DE JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA | 2 | 2 | [5 empty] | 4
TRÁMITE DE SUSTENTACIÓN | 3 | 4 | [5 empty] | 7
PUESTA EN MARCHA |  | 3 |  |  | 10 | 6 | 3 | 22
Total general | 8 | 36 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 75
Disco Duro
Archivos por proyecto | Rol | Cantidad | Tamaño (MB) Max | Observación
Proyectos | Egresado | 1 | 20
Archivo de revisión | Asesor | 2 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Archivo de respuesta | Egresado | 2 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Archivo de revisión (pre) | Jurado | 3 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Archivo de respuesta (pre) | Jurado | 3 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Archivo de revisión | Biblioteca | 1 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Archivo de respuesta | Biblioteca | 1 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Resolución de sustentación | Facultad | 1 | 1
Acta de sustentación | Escuelas | 1 | 1
Archivo de revisión (post) | Jurado | 3 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Archivo de respuesta (post) | Jurado | 3 | 20 | Se eliminan al finalizar el proceso
Evidencia de autorización de publicación | Egresado | 1 | 4
Sustentaciones en un año |  | 826
| Cantidad | MB | MB/año | GB/año
Archivos durante el proceso | 22 | 186 | 153636 | 150.0352
Archivos al finalizar el proceso | 4 | 26 | 21476 | 20.9727

## Hoja1 (hidden)
Estado |  | Pendientes
Observadas
Conformes
Evaluación | Pregunta | Tipo | Ver
Test Dahc Junio | Pregunta 1 | Simple | ver
Test Dahc Julio | Pregunta 2 | Agrupada | ver
pregunta
alternativa 1
alternativa 2
alternativa 3 | Respuesta correcta
alternativa 4
alternativa 5
Observación
Conforme |  | Observar
124
15.5
Evento/Ceco |  |  |  | 7.75
Evaluación
Cargar archivo
Datos de resumen de la carga
Nro de alumnos |  | 354
Nro de respuestas |  | 1770
Procesar