

**ESPONSABILIDAD**

**OCIAL**

**NIVERSITARIA**

**R**

**S**

**U**

**DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA**

**PROYECTO: ENCUENTRO ACADEMICO. I FORO DOCENTE RSU INTERFACULTADES**

**PROYECTO:**

**ENCUENTRO ACADEMICO. I FORO DOCENTE RSU INTERFACULTADES**

* 1. **DIAGNÓSTICO**

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) tiene el propósito de promover la generación de vínculos colaborativos a favor de su implementación como política universitaria, a través de la construcción de un espacio institucional y regional en el que se dialogue sobre los avances en la incorporación, en el quehacer académico y la gestión universitaria. Ante lo planteado en el capítulo XIII de la Ley Universitaria 30220, establece en los Art. 124 y 125 que “la Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad” y “compromete a toda la comunidad universitaria”; en tal sentido, existe la necesidad de discutir diversas estrategias y consensuar lineamientos o entendimientos comunes sobre la RSU que viene asumiendo la USAT en articulación con los aliados externos.

En los últimos años hemos incorporado en nuestro quehacer los aprendizajes que conllevan el trabajo colectivo y nos reafirmamos en el compromiso y la necesidad de colaborar en equipos inter - facultades e inter-regionales a favor de una universidad peruana que incorpore, a través de sus tareas esenciales: formación, investigación, gestión y compromiso público –y de manera transversal desde la RSU– los sentidos de justicia social y desarrollo sostenible. Una Universidad que promueva capacidades en la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades) para sensibilizar y contribuir al cuidado del ambiente, favorecer la inclusión social de los menos favorecidos y trabajar por la paz mundial.

En base a lo establecido en el Art. 124 de la Ley Universitaria, como parte de las estrategias de la DRSU se ha dado prioridad a la relación entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente y otros problemas sociales, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.

El último año, varias universidades peruanas con reconocimiento social, han promovido eventos integrales internos para promover encuentros interfacultades, como una forma de cumplir con el Art 125 de la Ley Universitaria que establece “…cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria. El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente”.

En ese contexto, la presente iniciativa, se sustenta en la necesidad de difundir y sensibilizar institucionalmente y con extensión, a diferentes instancias regionales, la Política de Responsabilidad Social de nuestra universidad, el Programa CISUSAT y los diversos proyectos que viene desarrollando la USAT, a través del I Foro Docente Interfacultades.

* 1. **OBJETIVOS DEL PROYECTO DE RSU**
     1. **OBJETIVO GENERAL**

Concientizar, capacitar y comprometer a la comunidad universitaria: autoridades académicos/ administrativos y docentes, para asumir compromisos en la propuesta institucional de la RSU de la USAT.

* + 1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
* Discutir la incorporación, implementación y desarrollo de políticas y prácticas de RSU enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas y la promoción del desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
* Fortalecer los espacios de vínculo y diálogo entre las facultades de la USAT, los escenarios administrativos de la USAT, e instancias públicas y privadas de la región vinculante con la RSU de la USAT, como estrategia para construir propuestas articuladas a nivel región desde la perspectiva de la RSU.
* Generar un espacio de diálogo entre el Voluntariado VOCCS-USAT y otros voluntariados externos que trabajan en alianza con la DRSU.
  1. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE RSU**

**Martes 10 de septiembre 2019**

Horario: 8.00 a 1.00 p.m.

**I ENCUENTRO INTERFACULTADES de RS - USAT**

Frente a la necesidad de implementar la Política de RSU aprobada en la USAT, se hace necesario pasar a la segunda etapa que corresponde a la sensibilización y capacitación de las autoridades académicas de las facultades y lograr su incorporación en los planes curriculares de las escuelas de la USAT.

El encuentro busca propiciar espacios de diálogo entre representante de SINEACE, autoridades académicas (Rectorado, Decanos, Directores de Escuela, Departamento y profesores de la USAT, a través del intercambio de experiencias e intereses, buscando que la Responsabilidad Social Universitaria sea asumida, como un pilar importante en la formación profesional.

PROGRAMA:

* Invitada: Dra. Amparo Magdalena Gutierrez Rojas - Directora de evaluación y acreditación de la Educación superior universitaria (SINEACE)

Metodología propuesta por SINEACE:

* 8.00 -9.00 a.m.

1. Desayuno de trabajo - Alta Dirección: rector, vicerrectores, administrador general

* 9.00 – 11.00 a.m.

1. Foro de Decanos y Directores de Escuela:

La Conferencia de un representante de DIGESU, quien disertará sobre los lineamientos básicos para acreditación y licenciamiento

* 11.30 – 12.30 m

1. Conferencia institucional, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD USAT:

PONENTE: Dra. Amparo Magdalena Gutierrez Rojas - Directora de evaluación y acreditación de la Educación superior universitaria (SINEACE)

*TEMA: “La responsabilidad social como fundamento de la Vida Universitaria”*

Requerimiento de las Facultades:

* Participación de los Decanos, Directores de Escuela y Departamento, en el taller con la representante de SINEACE. Día: martes 10 de septiembre, de 9.00 a 11 a.m.
* Delegación mínima de 20 docentes por facultad, para la conferencia institucional. Horario: de 11.30 a 12.30 m.
  1. **BENEFICIOS**
* Promociona la Política RSU de la USAT
* Fortalece los espacios de vínculo y diálogo respecto la RSU al interior y exterior de la USAT, para construir propuestas articuladas a nivel región, desde la perspectiva de la RSU.
* Crea cultura y compromiso para articular la labor docente con la RSU
* Promueve la participación y vinculación de las instituciones aliadas en los procesos de fortalecimiento de la RSU en la región.
  1. **RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN**
* Equipo de Responsabilidad social Universitaria USAT
* Coordinadores de RSU por facultad
* VOCCS-USAT
* AIESEC
  1. **TIPO DE PARTICIPANTES AL QUE ESTÁ DIRIGIDO**
* Comunidad Universitaria USAT: todos los estamentos universitarios
* Autoridades de la región
* Instituciones aliadas a la RSU - USAT
  1. **VINCULACIÓN CON UNIDADES EXTERNAS e INTERNAS**
* Facultades USAT
* Director General Docente
* Dirección de Bienestar Estudiantil
* IES - USAT
* Instituciones aliadas
  1. **PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **ENTREGABLE** | **RESPONSABLE** |
| Planificación del evento | Proyecto preliminar | DRSU |
| Coordinación con Vicerrectores Académico e Investigación y Director General de Asuntos Docentes | Actas de reunión | DRSU |
| Aprobación de autoridades involucradas | Acta de aprobación | DRSU |
| Presentación de proyecto en Plataforma de propuesta para aprobación de Rectorado | Registro de proyecto | DRSU |
| Coordinacion con autoridades de SINEACE para aceptación de ponencia |  |  |
| Implementación. Reuniones con los diferentes grupos beneficiarios:   * Rectorado * Autoridades académicas * Administrativos | Acta de responsabilidades | DRSU  Coordinadores RSU Facultad  VOCCS  AIESEC |
| Ejecución | Desarrollo | DRSU |
| Aplicación de test de satisfacción de asistentes | Informe de Test | Equipo DRSU |
| Evaluación del evento | Informe | DRSU |

* 1. **CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Planificación del evento | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación con Vicerrectores Académico e Investigación y Director General de Asuntos Docentes |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación de autoridades involucradas |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de proyecto en Plataforma de propuesta para aprobación de Rectorado |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación. Reuniones con los diferentes grupos responsables de la organización |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Aplicación de encuesta de satisfacción de asistentes |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Evaluación del evento |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |

* 1. **FINANCIAMIENTO**

Presupuesto de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria – USAT

* 1. **RECURSOS Y PRESUPUESTO**

(Enlista los gastos generales a realizar, detallando cada una de las partidas).

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS** | **MONTO (S/.)** |
| Banner CISUSAT | 45 |
| Pasacalle | 175 |
| Atenciones institucionales Encuentro de Alta dirección | 120 |
| Atenciones institucionales a directores académicos | 300 |
| Atenciones institucionales taller colaboradores | 360 |
| **TOTAL** | **1000** |

* 1. **SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROYECTO** | **INDICADOR** | **FÓRMULA DEL INDICADOR** | **META** |
| Crear espacio de socialización de experiencias de RSU por Facultad y Escuelas USAT | Articulación con unidades internas a la universidad |  | 30 |
| Promover participación de equipos de trabajo y docentes en el Panel Foro | Porcentaje de Participación en Responsabilidad Social |  | 100 |
| Fomentar participación de directivos y docentes USAT | Número de beneficiarios |  | 600 |